## Hoja1
Concurso Abierto Proyecto de Expansión Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. / Cronograma revisado
Actividades / Fechas | 2 0 2 1 | [16 empty] | 2 0 2 2 | [50 empty] | 2 0 2 3
| Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
1. Conceptualización del proyecto y formulación del concurso
Principios orientadores urbanísticos y arquitectónicos
Definición del programa, áreas y especificaciones técnicas
Convocatoria del concurso (invitación general y abierta) a grupos de urbanistas y arquitectos. Rueda de prensa.
Documento escrito con ítems de evaluación del concurso.
Publicación de prebases y bases de la convocatoria. Este documento debe incluir:
Levantamiento topográfico y planos existentes del Teatro.
Definición del monto de los premios y condiciones de pago.
Definición del jurado evaluador (no es necesario publicarlo en las bases)
2. Apertura y coordinación del concurso de anteproyecto urbano y arquitectónico
Foro público de apertura del concurso, para explicar alcances y expectativas. Rueda de prensa.
Confirmación y contratación del equipo evaluador (jurado)
Inscripción de los participantes (en formato entregado por el concurso).
Entrega de propuestas del anteproyecto urbano y arquitectónico de la expansión y apropiación cultural del espacio colectivo exterior del Teatro Metropolitano.
Evaluación de propuestas arquitectónicas y selección proyecto ganador.
Publicación de los resultados del concurso de ideas, explicación pública del proceso de evaluación y coordinación de la comunicación a medios de los resultados del concurso. Deben dejarse publicados dos semanas para eventuales reclamaciones por parte de los concursantes.
3. Coordinación de la elaboración del proyecto con el grupo de profesionales seleccionado (4 meses)
Contratación al grupo de arquitectos seleccionado por el jurado evaluador.
Coordinación de avances en la elaboración del proyecto arquitectónico y diseños técnicos.
Trámites para licencia de construcción de la propuesta ganadora y contratación de empresa constructora